## Planification
Remplacer ce texte par le nom de votre projet
C61 - Projet synthèse ¦ Outil de planification
Membres de l'équipe
| Prénom | Nom | Initial auto. |  |  | Nombre d'étudiants dans l'équipe |  |  |  | 2
1 | Henrick | Baril | HB
2 | Amine | Fanid | AF
3
4
Planification | [11 empty] | 36 | [5 empty] | 2
No | Nom et description |  |  | Dép. | Catégorie | Difficulté | Incertitude | Durée | Sprint | Resp. | isBlank | Dépendance | Catégorie | Difficulté | Incertitude | Temps | Sprint | Resp.
1 | Valider le projet avec l'enseignant |  |  |  | Essentielle | 1 | 1 | 0.010417 | Sprint 1 | Équipe | FALSE | [8 empty] | Sprint | Nombre de tâches | Durée
2 | Rédaction du document de définition |  |  | 1 | Essentielle | 2 | 1 | 0.25 | Sprint 1 | Équipe | FALSE | 1 | Essentielle | 1 | 1 | 0.010417 | Sprint 1 | Équipe |  | Sprint 1 | 4 | 1899-12-31 07:45
3 | Rédaction du document de conception |  |  | 2 | Essentielle | 3 | 2 | 1 | Sprint 1 | Équipe | FALSE | 2 | Souhaitable | 2 | 2 | 0.020833 | Sprint 2 | HB | 1 | Sprint 2 | 8 | 1900-01-04 00:15
4 | Rédaction du document de planification |  |  | 3 | Essentielle | 1 | 1 | 0.0625 | Sprint 1 | Équipe | FALSE | 3 | Optionnelle | 3 | 3 | 0.03125 | Sprint 3 | AF | 2 | Sprint 3 | 7 | 1900-01-02
5 | Création du projet sur Unity et préparation de l'environnement |  |  | 3 | Essentielle | 1 | 1 | 0.010417 | Sprint 2 | Équipe | FALSE | 4 |  |  |  | 0.041667 | Sprint 4 |  |  | Sprint 4 | 17 | 1900-01-04 08:45
6 | Créer l'environnement de base du jeu (scène, caméra, etc.). |  |  | 5 | Essentielle | 2 | 2 | 0.5 | Sprint 2 | Équipe | FALSE | 5 |  |  |  | 0.052083
7 | Concevoir les sprites des personnages du joueur, des ennemis et des Boss. (Animations) |  |  | 3 | Essentielle | 2 | 2 | 1 | Sprint 2 | Équipe | FALSE | 6 |  |  |  | 0.0625
8 | Programmer les mouvements de base du joueur (marche, saut, etc.). |  |  | 3 | Essentielle | 1 | 1 | 0.5 | Sprint 2 | AF | FALSE | 7 |  |  |  | 0.072917 |  |  |  | Responsable | Nombre de tâches | Durée
9 | Implémenter la détection de collision pour le joueur avec les plates-formes. |  |  | 8 | Essentielle | 1 | 1 | 0.16667 | Sprint 2 | AF | FALSE | 8 |  |  |  | 0.083333 |  |  |  | Équipe | 24 | 1900-01-06 21:45
10 | Créer les premiers éléments de l'interface utilisateur (barre de vie, inventaire, etc.). |  |  | 3 | Essentielle | 1 | 2 | 0.5 | Sprint 2 | HB | FALSE | 9 |  |  |  | 0.09375 |  |  |  | HB | 6 | 1900-01-02 03:00
11 | Mettre en place la génération procédurale de la carte du monde. |  |  | 6 | Essentielle | 3 | 3 | 1900-01-01 | Sprint 2 | AF | FALSE | 10 |  |  |  | 0.10417 |  |  |  | AF | 6 | 1900-01-02 16:00
12 | Intégrer des biomes dans la génération de la carte du monde. |  |  | 11 | Essentielle | 2 | 2 | 0.33333 | Sprint 2 | AF | FALSE | 11 |  |  |  | 0.11458 |  |  |  |  | 14 | 0
13 | Convevoir les objets (matériels) et les programmer |  |  | 3 | Essentielle | 1 | 1 | 0.33333 | Sprint 3 | Équipe | FALSE | 12 |  |  |  | 0.125 |  |  |  |  | 14 | 0
14 | Programmer la collecte d'objets par le joueur. (inventaire, etc.). |  |  | 12 | Essentielle | 2 | 3 | 0.33333 | Sprint 3 | HB | FALSE | 13 |  |  |  | 0.13542
15 | Implémenter la gestion des interactions avec les objets du monde (ramasser, utiliser, etc.). |  |  | 3 | Essentielle | 1 | 1 | 0.66667 | Sprint 3 | HB | FALSE | 14 |  |  |  | 0.14583 |  |  |  |  | Nombre de tâches | Durée
16 | Créer des ennemis basiques avec des mouvements simples. |  |  | 3 | Essentielle | 1 | 1 | 0.16667 | Sprint 3 | AF | FALSE | 15 |  |  |  | 0.15625 |  |  |  | Essentielle | 21 | 1900-01-09 00:15
17 | Définir les mécaniques de combat entre le joueur et les ennemis. |  |  | 16 | Essentielle | 1 | 1 | 0.5 | Sprint 3 | AF | FALSE | 16 |  |  |  | 0.16667 |  |  |  | Souhaitable | 11 | 1900-01-02 12:00
18 | Programmer la logique de détection de collision pour les attaques du joueur et des ennemis. |  |  | 16 | Essentielle | 1 | 1 | 0.5 | Sprint 3 | HB | FALSE | 17 |  |  |  | 0.17708 |  |  |  | Optionnelle | 4 | 1899-12-31 04:30
19 | Mettre en place notre système de progression du joueur (niveaux, XP, etc.). |  |  | 17 | Souhaitable | 2 | 2 | 0.5 | Sprint 3 | Équipe | FALSE | 18 |  |  |  | 0.1875
20 | Intégrer des boss dans le jeu avec des patterns de mouvement et d'attaque spécifiques. |  |  | 16 | Essentielle | 1 | 2 | 1 | Sprint 4 | HB | FALSE | 19 |  |  |  | 0.19792 |  |  |  |  | Nombre de tâches | Durée
21 | Programmer le mécaniques d'attaque des ennemis. |  |  | 17 | Souhaitable | 1 | 1 | 0.125 | Sprint 4 | HB | FALSE | 20 |  |  |  | 0.20833 |  |  |  | Plus facile | 20 | 1900-01-04 21:45
22 | Concevoir et intégrer des éléments de décor interactifs (coffres, portes, etc.). |  |  | 3 | Souhaitable | 1 | 1 | 0.16667 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 21 |  |  |  | 0.22917 |  |  |  | Moyen | 13 | 1900-01-04 09:00
23 | Développer un système d'artisanat pour la création d'objets et d'outils. |  |  | 22 | Souhaitable | 2 | 3 | 0.5 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 22 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | Plus difficile | 3 | 1900-01-02 10:00
24 | Développer un système d'amélioration des outils (pioche, hache et épée.). |  |  | 23 | Souhaitable | 2 | 2 | 0.33333 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 23 |  |  |  | 0.27083
25 | Mettre en place un système de sauvegarde des données du joueur. |  |  | 19 | Souhaitable | 2 | 2 | 0.29167 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 24 |  |  |  | 0.29167 |  |  |  |  | Nombre de tâches | Durée
26 | Développer des mécaniques de jeu spécifiques à chaque biome. |  |  | 12 | Souhaitable | 1 | 1 | 0.33333 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 25 |  |  |  | 0.3125 |  |  |  | Faible incertitude | 16 | 1900-01-02 23:15
27 | Concevoir et intégrer des éléments de narration dans le jeu. |  |  | 20 | Souhaitable | 2 | 2 | 0.33333 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 26 |  |  |  | 0.33333 |  |  |  | Moyenne incertitude | 14 | 1900-01-05 17:30
28 | Programmer l'ordre d'affichage des interfaces graphiques. (Menu, jeu, etc) |  |  | 10 | Essentielle | 1 | 2 | 0.16667 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 27 |  |  |  | 0.35417 |  |  |  | Forte incertitude | 6 | 1900-01-03
29 | Optimiser les performances du jeu pour garantir une expérience fluide. |  |  | 27 | Optionnelle | 3 | 3 | 0.41667 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 28 |  |  |  | 0.375
30 | Effectuer des tests de gameplay pour identifier et corriger les bugs et les problèmes d'équilibrage. |  |  | 6 | Optionnelle | 2 | 3 | 0.33333 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 29 |  |  |  | 0.39583
31 | Ajouter des effets sonores et de la musique pour renforcer l'immersion. |  |  | 27 | Optionnelle | 2 | 2 | 0.25 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 30 |  |  |  | 0.41667
32 | Finaliser les graphismes et les animations des personnages et des environnements. |  |  | 7 | Souhaitable | 1 | 1 | 0.16667 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 31 |  |  |  | 0.45833
33 | Intégrer des succès et des récompenses pour encourager la progression du joueur. |  |  | 19 | Optionnelle | 1 | 2 | 0.1875 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 32 |  |  |  | 0.5
34 | Créer une interface utilisateur pour créer ses personnages et mondes. |  |  | 10 | Souhaitable | 1 | 2 | 0.33333 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 33 |  |  |  | 0.54167
35 | Mettre en place le système de gestion des scores et du classement. |  |  | 19 | Souhaitable | 2 | 3 | 0.41667 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 34 |  |  |  | 0.58333
36 | Déployer le jeu |  |  | 5 | Essentielle | 1 | 1 | 0.010417 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 35 |  |  |  | 0.625
37 | [10 empty] | TRUE | 36 |  |  |  | 0.66667
38 | [10 empty] | TRUE | 37 |  |  |  | 0.70833
39 | [10 empty] | TRUE | 38 |  |  |  | 0.75
40 | [10 empty] | TRUE | 39 |  |  |  | 0.79167
41 | [10 empty] | TRUE | 40 |  |  |  | 0.83333
42 | [10 empty] | TRUE | 41 |  |  |  | 0.875
43 | [10 empty] | TRUE | 42 |  |  |  | 0.91667
44 | [10 empty] | TRUE | 43 |  |  |  | 0.95833
45 | [10 empty] | TRUE | 44 |  |  |  | 1
46 | [10 empty] | TRUE | 45 |  |  |  | 1899-12-31 01:00
47 | [10 empty] | TRUE | 46 |  |  |  | 1899-12-31 02:00
48 | [10 empty] | TRUE | 47 |  |  |  | 1899-12-31 03:00
49 | [10 empty] | TRUE | 48 |  |  |  | 1899-12-31 04:00
50 | [10 empty] | TRUE | 49 |  |  |  | 1899-12-31 05:00
1899-12-31 06:00
| 36 | [6 empty] | 1900-01-13 16:45 | [7 empty] | 1899-12-31 07:00
1899-12-31 08:00
1899-12-31 09:00
1899-12-31 10:00
1899-12-31 11:00
1899-12-31 12:00
1899-12-31 13:00
1899-12-31 14:00
1899-12-31 15:00
1899-12-31 16:00
1899-12-31 17:00
1899-12-31 18:00
1899-12-31 19:00
1899-12-31 20:00
1899-12-31 21:00
1899-12-31 22:00
1899-12-31 23:00
1900-01-01
1900-01-01 01:00
1900-01-01 02:00
1900-01-01 03:00
1900-01-01 04:00
1900-01-01 05:00
1900-01-01 06:00
1900-01-01 07:00
1900-01-01 08:00
1900-01-01 09:00
1900-01-01 10:00
1900-01-01 11:00
1900-01-01 12:00
Note on C15: Numéro de la tâche. Ce nombre sert d'identifiant à titre de référence. Il n'a aucune valeur en soit.
Note on D15: Nom et description de la tâche Cette colonne sert à déclarer et nommer chacune des tâches importantes à réaliser. Chaque nom doit être concis et précis. Optionnellement, il est possible d'ajouter une note donnant des l'informations complémentaires. L'objectif étant de clarifier et désambigüer les détails techniques de la tâche.
Note on H15: Dépendance La notion de dépendance fait référence au fait qu'une tâche dépend d'une autre. L'identification d'une telle dépendance permet d'identifier l'ordre de développement.
Note on I15: Catégorie Il existe 3 catégories de tâche : - Essentielle ¦ tâche obligatoire devant être réalisée - Souhaitable ¦ tâche envisagée sérieusement - Optionnelle ¦ tâche facultative selon l'évolution du projet
Note on J15: Difficulté Il existe 3 niveaux de difficulté : - 1 ¦ plus facile - 2 ¦ moyen - 3 ¦ plus difficile
Note on K15: Incertitude Il existe 3 niveaux d'incertitude : - 1 ¦ faible incertitude (type de développement connu) - 2 ¦ moyenne incertitude (approfondissement de concepts déjà abordés) - 3 ¦ forte incertitude (développement inconnu et apprentissage à faire)
Note on L15: Durée Délai de développement estimé pour réaliser la tâche.
Note on M15: Sprint Sprint prévu auquel sera développée la tâche.
Note on N15: Responsable La responsabilité d'une tâche fait référence à l'imputabilité associé à la gestion de réalisation de cette dernière. Vous devez déterminer la responsabilité de supervision de la tâche soit à un membre de l'équipe ou à l'équipe. Cette assignation n'est pas associée systématiquement à qui fera le développement, mais plutôt à qui prendra en charge sa réalisation. C'est ici que vous indiquez le partage de responsabilité mentionné dans l'énoncé.

## Vue d'ensemble
Synthèse
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total
Nombre de tâches | 4 | 8 | 7 | 17 | 36
Durée | 1899-12-31 07:45 | 1900-01-04 00:15 | 1900-01-02 | 1900-01-04 08:45 | 1900-01-13 16:45
Compilations
Formulas:
Total = SUM([Sprint 1]:[Sprint 4])

## Indications
Instructions concernant ce document
Saisir les informations générales du document :
- le nom du projet (voir section 1)
- le nombre d'étudiants dans l'équipe (voir section 2)
- les noms et prénoms des coéquipiers (voir section 3)
Remplir le tableau des tâches (voir section 4)
- Le nom de la tâche
- Optionnellement et si pertinent, ajouter une courte description technique sous forme de note
voir les indications plus bas
- Si applicable, identifiez la tâche préalable principale
- Identifiez si la catégorie de la tâche
- Identifiez les niveaux de difficulté et d'incertitude
- Estimez la durée de développement de la tâche (un estimé réaliste)
- Identifiez le Sprint pour lequel la tâche doit être terminée
- Identifiez le responsable
Manipulation de notes
Une note permet d'ajouter des précisions via un commentaire à même la cellule.
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des notes différentes pour chaque cellule.
Lorsqu'une cellule possède une note, un petit identifiant est visible sur la cellule.
Cet identifiant est un petit triangle rouge visible dans le coin supérieur droit.
La note est visible lorsque la souris passe au dessus de cet identifiant.
Vous pouvez manipuler les notes dans :
- l'onglet Révision
- le groupe Notes
- ...
Pour ce projet, l'ajout de notes est encouragé lorsque pertinent.